ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ	И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

МЕДИЦИНСКИХ НАУК	ФЕДЕРАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ	ГОСУДАРСТВЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ	УЧРЕЖДЕНИЕ

СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ	«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ПРЕЗИДИУМ	НАУЧНЫЙ ЦЕНТР

ВИРУСОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ «ВЕКТОР»

РАСПОРЯЖЕНИЕ   №

г. Новосибирск	отюля 2006 г.

«О подготовке и проведении III Российской конференции с международным участием, посвященной «Проблемам инфекционной патологии в регионах Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера» и научно-практического семинара «Эпидемиология, клиническая картина    и лабораторная диагностика высоко патогенного гриппа птиц»

1.	Провести в г. Новосибирске 27-29 сентября 2006 года III Российскую
конференцию   с    международным   участием   «Проблемы    инфекционной
патологии в регионах Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера».

2.	Провести   29   сентября   2006   года   в   рамках   конференции   научно-
практический      семинар      «Эпидемиология,      клиническая      картина      и
лабораторная диагностика высоко патогенного гриппа птиц».

3.	Утвердить оргкомитет и секретариат конференции (приложение 1).

- Утвердить план основных мероприятий  по подготовке и  проведению
конференции (приложение № 2).

- Контроль   за   выполнением   настоящего   распоряжения   возложить   на
главного ученого секретаря академика РАМН Г.С. Якобсона.

ПредседательСО РАМН	Генеральный директор ФГУН

академик. РАМН	ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора

д.м.н., профессор

В.А. Труфакин                              И.Г. Дроздов

Приложение №1

к распоряжению №_190-р

«05» июля  2006г.

СОСТАВ

Оргкомитета и секретариата III Российской конференции с международным участием «Проблемы инфекционной патологии в регионах Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера»

| Со-председатели оргкомитета | Козлов Владимир Александрович- СО РАМН, зам. председателя СО РАМН, академик РАМН Дроздов Илья Геннадиевич – Генеральный директор, ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, д.м.н., профессор |
| --- | --- |
| Заместители председателя | Афтанас Любомир Иванович СО РАМН, заместитель председателя СО РАМН, член-корр. РАМН |
|  | Власов Валентин Викторович – СО РАН, директор Института химической биологии и фундаментальной медицины, академик РАН |
|  | Донченко Александр Семенович- председатель СО РАСХН, чл.-корр. РАСХН |
|  | Ефремов Анатолий Васильевич – ректор НГМУ, академик РАМН |
|  | Нетесов Сергей Викторович – зам. ген. директора по научной работе ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, чл.-корр. РАН |
|  | Михеев Валерий Николаевич – Территориальное управление Роспотребнадзора по Новосибирской области, руководитель, к.м.н. |
|  | Филичев Андрей Григорьевич – заместитель губернатора – руководитель департамента здравоохранения, социальной сферы и спорта Новосибирской области |
| Комиссия по научной программе | Председатель: Нетесов Сергей Викторович – зам. ген. директора по научной работе ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, чл.-корр. РАН |
|  | Беседнова Наталья Николаевна – директор НИИ эпидемиологии и микробиологии СО РАМН, академик РАМН, Владивосток |
|  | Краснов Владимир Александрович- директор НИИ туберкулеза МЗ РФ, д.м.н., профессор |
|  | Лыкова Софья Григорьевна Зав. кафедрой дерматовенерологии НГМУ, д.м.н., профессор |
|  | Матущенко Анатолий Алексеевич – директор НИИ природно-очаговых инфекций МЗ РФ, к.м.н., Омск |
|  | Покровский Андрей Георгиевич - заведующий отделом ретровирусов ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, д.м.н., профессор |
|  | Рудаков Николай Викторович- зав. кафедрой инфекционных болезней, ОГМА, Омск, д.м.н., профессор |
|  | Савченков Михаил Федосович- директор НИИ эпидемиологии и микробиологии СО РАМН, академик РАМН, Иркутск |
|  | Сергеев Александр Николаевич- заместитель генерального директора по научно-эпидемиологической работе ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, д.м.н., профессор |
|  | Толоконская Наталья Петровна – зав. кафедрой инфекционных болезней НГМА, д.м.н., профессор |
| Редакционная комиссия | Председатель: Локтев Валерий Борисович – ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, заведующий отделом молекулярной вирусологии флавивирусов и вирусных гепатитов, д.б.н., профессор |
|  | Евстропов Александр Николаевич – проректор по научной работе НГМА МЗ РФ, зав. кафедрой микробиологии и вирусологии, д.м.н., профессор |
|  | Коржуков Геннадий Петрович – Департамент здравоохранения администрации Новосибирской области, главный инфекционист Новосибирской области, к.м.н. |
|  | Свистельник Андрей Владимирович Зам. директора по научной работе НИИ туберкулеза, к.м.н. |
|  | Шкиль Николай Алексеевич – СО РАСХН, зам. директора по науке Института экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока, д.в.н. |
| Выставочная комиссия | Председатель: Крапивко Римма Евгеньевна – Межрегиональная ассоциация «Здравоохранение Сибири», исполнительный директор |
|  | Иванова Любовь Константиновна, ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области», Новосибирск |
|  | Орловский Владимир Геннадьевич - Новосибирский государственный областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и другими инфекциями, директор |
|  | Онищенко Михаил Анатольевич – ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, психолог отдела кадров |
| Секретариат | Председатель: Плясунова Ольга Александровна - ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, ученый секретарь, к.б.н., доцент |
|  | Власова Инна Евгеньевна – СО РАН, ученый секретарь Объединенного ученого совета по биологическим наукам, к.б.н. |
|  | Гаврилова Лариса Олеговна - начальник ОКНИ Президиума СО РАМН, к.м.н. |
|  | Заковряшин Сергей Прокопьевич – начальник ОМС СО РАН |
|  | Маркович Наталия Алексеевна ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, ст. науч. сотрудник, к.б.н. |
| Технический комитет | Черепанов Сергей Владимирович – СО РАМН, начальник отдела технического обеспечения |
|  | Теличкин Вячеслав Павлович – ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, заместитель генерального директора по общим вопросам |

Приложение №2

к распоряжению № 190-р

«05» июля 2006г.

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке и проведению

III Российской конференции с международным участием «Проблемы инфекционной патологии в регионах Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера»

| №№ пп | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.1. | Подготовка к сессии: Формирование научной программы сессии (заказные доклады) | апрель-июнь | С.В. Нетесов В.А. Козлов И.Г. Дроздов |
| 1.2. | Создание проекта приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека о проведении конференции | май | С.В. Нетесов О.А. Плясунова |
| 1.3. | Формирование списка приглашенных | май | Н.А. Маркович С.В. Нетесов О.А. Плясунова Т.С. Дагаева М.А. Онищенко |
| 1.4. | Формирование макета информационного буклета и его тиражирование | июнь | Н.А. Маркович С.В. Нетесов О.А. Плясунова Т.С. Дагаева М.А. Онищенко |
| 1.5. | Рассылка первого информационного письма и приглашений (по списку приглашенных) | май-10 июня | Н.А. Маркович О.А. Плясунова Т.С. Дагаева М.А. Онищенко |
| 1.6 | Сбор материалов для публикации (тезисов) и формирование макета сборника тезисов | июнь | Н.А. Маркович О.А. Плясунова Т.С. Дагаева С.В. Нетесов |
| 1.7. | Подготовка рабочей программы конференции | июль-15 августа | С.В. Нетесов Н.А. Маркович О.А. Плясунова |
| 2. 2.1 | Тиражирование сборника тезисов | июль-сентябрь | О.А. Плясунова |
| 2.2 | Тиражирование рабочей программы конференции | 15 августа-25 сентября | Н.А. Маркович О.А. Плясунова |
| 2.3 | Тиражирование рекламных листков | 15 июля-15 сентября | М.А. Онищенко |
| 3. | Подготовка оргпортфеля и вручение материалов конференции участникам конференции и гостям | в дни работы конференции (27-29 сентября) | В.П. Теличкин Н.А. Маркович Т.С. Дагаева М.А. Онищенко члены регистрационной комиссии |
| 4. | Определение сметы расходов на проведение конференции (приобретение канцтоваров, цветов, минеральной воды, транспортные расходы) | июнь | В.П. Теличкин С.В. Нетесов М.А. Онищенко Н.А. Маркович О.Б. Тарасун Л.М.Горбунова |
| 5. | Информационная служба: |  | А.В. Миронов Н.А. Маркович Т.С. Дагаева Г.В. Каблова В.В. Рябенко |
| 5.1. | Организация связи с представителями средств массовой информации (пресса, радио, телевидение), подготовка для них необходимых материалов | к 20 сентября и к дню работы конференции | В.В. Рябенко Г.В. Каблова |
| 5.2. | Подготовка и размещение информации по конференции на web-сайте ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» в разделе «Конференции» | май-октябрь | А.В. Миронов |
| 6. | Организация бронирования мест в гостинице и контроль за расселением | июль-сентябрь | В.П. Теличкин М.А. Онищенко |
| 7. | Подготовка большого зала Президиума СО РАМН | к дню работы конференции | В.П. Теличкин С.В. Черепанов |
| 7.1. | Трафарет, эмблема, цветы, минеральная вода, канц.товары, демонстрационная аппаратура, лампа на трибуне, магнитофон, указки | к дню работы конференции | В.П. Теличкин С.В. Черепанов |
| 7.2. | Подготовка столов для регистрации участников конференции | к дню работы конференции | В.П. Теличкин С.В. Черепанов |
| 8. | Организация встречи гостей конференции | в дни работы конференции | В.П. Теличкин В.Н. Михеев |
| 9. | Организация регистрации участников, оформление командировочных удостоверений и др. | в дни работы конференции | С.И. Гныря В.П. Теличкин М.А. Онищенко |
| 10. | Представление сопредседателям конференции до ее начала список прибывших гостей и участников конференции, заблаговременное уточнение фамилий прибывших в гостиницу | 15 сентября | Н.А. Маркович О.А. Плясунова |
| 11. | Организация работы гардероба | сентябрь | С.В. Черепанов |
| 12. | Организация автотранспорта для встречи и проводов иногородних участников конференции. Представление почасового графика водителей (в дни проведения конференции ежедневно докладывать зам.председателя по общим вопросам о готовности транспорта) | в дни работы конференции | С.В. Черепанов В.П. Теличкин |
| 13. | Организация питания участников конференции | в дни работы конференции | Т.Б. Каушнян В.П. Теличкин |
| 14. | Организация медобслуживание участников конференции | в дни работы конференции | О.В. Иванова В.П. Теличкин |
| 15. | Организация демонстрации презентаций, слайдов | в дни работы конференции | В.И. Слепнев М.А. Онищенко |

Главный ученый секретарь СО РАМН

академик РАМН                                                                                               Г.С.Якобсон